## Folha1
IdeiasVerdes Gantt
[5 empty] | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-06-27
ID | TASK | Atividades | TIME (weeks) | COST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ideias Verdes
1 | Project Charter |  | 5 | bar: 2021-12-06 to 2022-01-03
|  | Definir Tema | 1 | 0 | bar: 2021-12-06
|  | Analise e enquadramento | 2 | 0 | bar: 2021-12-13 to 2021-12-20
|  | Requisitos e objetivos | 2 | 0 | bar: 2021-12-13 to 2021-12-20
|  | Aprovação do project charter | 2 | 0 | bar: 2021-12-27 to 2022-01-03
2 | Relatório |  | 22 | bar: 2022-01-10 to 2022-06-06
|  | Escolha do orientador | 2 | 0 | bar: 2022-03-07 to 2022-03-14
|  | Revisão da literatura | 11 | 0 | bar: 2022-01-10 to 2022-03-21
|  | Formulação do problema | 1 | 0 | bar: 2022-03-28
|  | Descrição da metodologia | 1 | 0 | bar: 2022-04-04
|  | Relátorio do artefacto | 8 | 0 | bar: 2022-04-11 to 2022-05-30
|  | Resultados e Considerações | 1 | 0 | bar: 2022-06-06
3 | Aquisição de dados |  | 15 | bar: 2022-01-10 to 2022-04-25
|  | Recolha de ideias/ ações | 12 | 0 | bar: 2022-01-10 to 2022-03-28
|  | Ajuste da informação | 3 | 0 | bar: 2022-04-04 to 2022-04-18
4 | Planear artefacto DSR |  | 12 | bar: 2022-01-10 to 2022-03-28
|  | Revisão da literatura | 11 | 0 | bar: 2022-01-10 to 2022-03-21
|  | Problema | 1 | 0 | bar: 2022-03-21
|  | Definição de objetivos da solução | 1 | 0 | bar: 2022-03-28
|  | Planear o desenvolvimento | 1 | 0 | bar: 2022-03-28
5 | Base de dados |  | 2 | bar: 2022-04-04 to 2022-04-25
|  | Diagrama MER | 1 | 0 | bar: 2022-04-04
|  | Criação da base de dados | 1 | 0 | bar: 2022-04-11
6 | Backend FLASK |  | 4 | bar: 2022-04-04 to 2022-04-25
|  | Formulação dos processos | 1 | 0 | bar: 2022-04-04
|  | Desenvolvimento do codigo | 1 | 0 | bar: 2022-04-11 to 2022-04-25
7 | Frontend |  | 3 | bar: 2022-05-02 to 2022-05-16
|  | Integração com o Backend | 1 | 0 | bar: 2022-05-02
|  | Desenvolvimento HTML e Javascript | 2 | 0 | bar: 2022-05-09 to 2022-05-16
8 | Testes |  | 2 | bar: 2022-05-23 to 2022-06-06
|  | Formulação de um questionário | 1 | 0 | bar: 2022-05-23
|  | Análise de respostas | 1 | 0 | bar: 2022-05-30
|  | Avaliação de melhorias | 1 | 0 | bar: 2022-05-30
Baseline
| Tempo somatório |  | 27 | 0
| Custo |  |  | 0
| Reserva Budget |  |  | 200
Note on F2: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 06/12/2021
Note on S2: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: inicio do semestre